## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | Натальевка, Речка-Крапивенка, Крутое, Жилое, Заячья слобода. | деревни | VS010-2100085 | ВЛ-10кВ №13 ПС №279 Гайково | 19.12.2022 09:00 | 19.12.2022 17:00 | Объединение ВЛ 10кВ№13 и №15 ПС Гайково | 51 чел |  |  | Согласовано | В период с 9 до 17 на 3 часа
2 | Щекинский РЭС | Приволье, Гайково, Пруды. д.Карамышево, ул.Магистральная, Полевая, Садовая, Новая. | деревни | VS010-2100087 | ВЛ-10кВ №15 ПС №279 Гайково | 19.12.2022 09:00 | 19.12.2022 17:00 | Объединение ВЛ 10кВ№13 и №15 ПС Гайково | 916 чел |  |  | Согласовано | В период с 9 до 17 на 3 часа
2 | Щекинский РЭС | д.Грецовка | деревни | TP006-2100758 | КТП 4131 Грецовка 2 | 19.12.2022 09:00 | 19.12.2022 17:00 | Замена силового трансформатора | 256 чел |  |  | Согласовано
2 | Щекинский РЭС | д.Пришня | деревня (частично) | VN004-21002659 | ВЛ 0,4кв №1 ТП4445 Пришня шк. | 19.12.2022 11:00 | 19.12.2022 17:00 | Безопасное производсиво работ в охранной зоне ВЛ | 205 чел |  |  | Согласовано
2 | Щекинский РЭС | д.Селиваново | деревня (частично) | VN004-21002646 | ВЛ 0,4кв №1 МТП 4399 Селиваново ж.з. | 19.12.2022 11:00 | 19.12.2022 14:00 | Безопасное производсиво работ в охранной зоне ВЛ | 376 чел |  |  | Согласовано
1 | Щекинский РЭС | д.Лукино, Лопатково, Голощапово, Пирогово- Зыково, Зыково, Семеновский хутор, Михайловка, Богородицкие дворики, Елизаветинка. | деревни | VS010-2100084 | ВЛ-10кВ №6 ПС №279 Гайково | 19.12.2022 11:00 | 19.12.2022 17:00 | Демонтаж в.в. Перемычек, перетяжка провода, замена траверсы | 966 чел |  |  | Согласовано
1 | Щекинский РЭС | Бродовка, Лопатково, Елизаветинка, С. Крапивенка, Лукино, Голощапово | деревни | VS010-2100083 | ВЛ-10кВ №5 ПС №279 Гайково | 19.12.2022 11:00 | 19.12.2022 17:00 | Демонтаж в.в. Перемычек, перетяжка провода, замена траверсы | 966 чел |  |  | Согласовано

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор