## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | Царево, Крутое, Змеево | деревни | VS010-2100088 | ВЛ-10кВ Царево КРУН Хомутовка | 27.12.2022 11:00 | 27.12.2022 17:00 | Допуск бригады СМО ООО "ЭнергоСервис", для установки ИКЗ на оп.№ 139 | 350 чел |  |  | Согласовано
2 | Щекинский РЭС | Крапивенская Слобода | деревни | VN004-21002080 | ВЛ 0,4кВ №1 МТП4430 Крапивенская слобода | 27.12.2022 10:00 | 27.12.2022 16:00 | Расчистка трассы ВЛД от ДКР, перетяжка провода, замена изоляторов | 76 чел |  |  | Согласовано
3 | Щекинский РЭС | Крапивенская Слобода | деревни | VN004-21002081 | ВЛ 0,4кВ №1 МТП4430 Крапивенская слобода | 27.12.2022 10:00 | 27.12.2022 16:00 | Расчистка трассы ВЛД от ДКР, перетяжка провода, замена изоляторов | 76 чел |  |  | Согласовано

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор