## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | Крапивна | деревня | TP006-2100804 | МТП-6кВ №4390 Подсобное хозяйство | 06.06.2022 09:00 | 06.06.2022 17:00 | Ремонт МТП | 4 чел |  |  | Согласовано администрация, секретарь Переверзина
2 | Щекинский РЭС | Кутеповка | деревня | TP006-2100895 | МТП №4090 Кутеповка | 06.06.2022 09:00 | 06.06.2022 17:00 | Ремонт МТП | 45 чел |  |  | Согласовано администрация, зам.главы Курицина Т.Н.

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор