## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | Крапивенский (частично) | деревня | TP006-2100831 | МТП-6кВ №4449 Ж.з. с-за Крапивенский | 06.10.2023 09:00 | 06.10.2023 17:00 | Капитальный ремонт | 35 чел |  |  | Согласовано администрация, секретарь Переверзина
1 | Щекинский РЭС | Захаровка, Каменка, Житово-Глагольево (частично) | деревня | VS006-2100130 | ВЛ-6кВ ф.8 ПС Карамышево | 06.10.2023 09:00 | 06.10.2023 17:00 | Расчистка трассы от ДКР | 155 чел |  |  | Согласовано администрация, секретарь Переверзина
1 | Щекинский РЭС | Пришня (частично) | деревня | VS010-2100099 | ВЛ-10кВ ф.3 РП №48 Пришня | 06.10.2023 12:00 | 06.10.2023 17:00 | Проверка трансформаторов тока | 244 чел |  |  | Согласовано администрация, секретарь Переверзина
1 | Щекинский РЭС | Пришня (частично) | деревня | VS010-2100100 | ВЛ-10кВ ф.4 РП №48 Пришня | 06.10.2023 12:00 | 06.10.2023 17:00 | Проверка трансформаторов тока | 211 чел |  |  | Согласовано администрация, секретарь Переверзина

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор