## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | Малынь (частично) | деревня | VN004-21002091 | ВЛ-0,4кВ МТП №4472 Малынь х.п ф.3 | 04.09.2023 09:00 | 04.09.2023 17:00 | Замена опор, монтаж проводов | 55 чел |  |  | Согласовано администрация, секретарь Переверзина
2 | Щекинский РЭС | Пришня (частично) | деревня | VS010-2100097 | ВЛ-10кВ ф.1 РП Пришня | 04.09.2023 09:00 | 04.09.2023 17:00 | Расчистка ДКР и ВКЛ РЛ "В" КТП 4708 Пришня телятник | 30 чел |  |  | Согласовано администрация, секретарь Переверзина

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор