## шаблон для заполнения
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС,служб) | Мероприятия | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
| Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | д.Коледино |  | ВЛ 0,4кВ №1, 2, 3 МТП 4006 Коледино д. | ВЛ 0,4кВ №1, 2, 3 МТП 4006 Коледино д. | 18.06.2020 09:00 | 18.06.2020 17:00 | Устранение дефекта ВЛ | Щекинский РЭС |  | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Установка опор
2 | д.Мясновка |  | ВЛ 0,4кВ №1, 2 МТП 4207 Мясновка | ВЛ 0,4кВ №1, 2 МТП 4207 Мясновка | 18.06.2020 09:00 | 18.06.2020 17:00 | Устранение дефекта ВЛ | Щекинский РЭС |  | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
3 | д. Супруты |  | ВЛ 0,4кВ №1, 2 МТП 4361 Супруты | ВЛ 0,4кВ №1, 2 МТП 4361 Супруты | 18.06.2020 09:00 | 18.06.2020 17:00 | Устранение дефекта ВЛ | Щекинский РЭС |  | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор