Российская Федерация

Тульская область

Муниципальное образование

Крапивенское Щекинского района

АДМИНИСТРАЦИЯ

Муниципального образования Крапивенское Щекинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 мая 2011 г.                                                                                                                      № 05-95

Об утверждении Плана перехода на предоставление в электронном виде

государственных услуг (функций) в муниципальном образовании

Крапивенское Щекинского района

В соответствии с  постановлением администрации Тульской области от 22.03.2011 года № 183 «О внесения изменения в Постановление администрации Тульской области от 31.08.2010 года № 806 «О плане перехода на предоставление в электронном виде государственных и муниципальных услуг органами исполнительной власти Тульской области, органами местного самоуправления Тульской области, государственными и муниципальными учреждениями Тульской области», на основании Устава муниципального образования Крапивенское Щекинского района, администрация муниципального образования Крапивенское Щекинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План перехода на предоставление муниципальных услуг (функций)  в электронном виде муниципального образования  Крапивенское Щекинского района согласно приложению № 1.

2. Должностным лицам  муниципального образования Крапивенское Щекинского района, ответственным за предоставление муниципальных услуг в электронном виде:

при переходе на предоставление первоочередных муниципальных услуг в электронном виде, предусмотренных приложением № 1 к настоящему постановлению, руководствоваться этапами перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде;

при размещении в реестре муниципальных услуг сведений об услуге использовать наименование услуги в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением постановления  возложить на  заместителя Главы администрации МО Крапивенское Щекинского района Ларичеву О. И.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации МО Крапивенское

Щекинского района                                               А. Н. Кошелев

Исп. Азарова Т. М.

тел. 71-1-92

Приложение №1

к постановлению Администрации МО Крапивенское Щекинского района

от 12.05.2011 года №  05-95

- ПЛАН

перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг (функций)

в муниципальном образовании Крапивенское Щекинского района

| № п/п | Наименование услуги (функции), предоставляемой в администрации муниципального образования Крапивенское Щекинского района | Ответственный исполнитель |  | Сроки реализации перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I этап |  | II этап | III этап |  |  |  | IV этап |  | V этап |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |
| 1. Услуги в сфере социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма |  | консультант по земельным отношениям и работе с территориями администрации МО Крапивенское Щекинского района | до 1 декабря 2010 г. | до 1 января 2011 г. |  | до 1 июля 2012 г. |  |  | до 1 января 2013 г. |  |  | до 1 января 2014 г. |
| 2. | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях |  | консультант по земельным отношениям и работе с территориями администрации МО Крапивенское Щекинского района | до 1 декабря 2010 г. | до 1 января 2011 г. |  | до 1 августа 2011 г. |  |  | до 1 января 2012 г. |  |  | до 1 августа 2012 г. |
| 2. Услуги (функции) в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения |  | консультант по имущественным отношениям и работе с территориями администрации МО Крапивенское Щекинского района | до 1 декабря 2010 г. | до 1 января 2011 г. |  |  | до июля 2012 г. | до 1 января 2013 г. |  |  | - |  |
| 4. | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению |  | консультант по имущественным отношениям и работе с территориями администрации МО Крапивенское Щекинского района | до 1 декабря 2010 г. | - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 5. | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение |  | консультант по имущественным отношениям и работе с территориями администрации МО Крапивенское Щекинского района | до 1 декабря 2010 г. | до 1 января 2011 г. |  |  | до 1 июля 2012 г. | до 1 января 2013 г. |  |  | - |  |
| 6. | Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов) |  | консультант по ГО, ЧС и ООС администрации МО Крапивенское Щекинского района | до 1 декабря 2010 г. | до 1 января 2011 г. |  |  | до 1 июля 2012 г. | до 1 января 2013 г. |  |  | - |  |