Тульская область

Муниципальное образование Крапивенское

Щекинского района

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  06 марта 2023 года                     № 22

О мерах по подготовке к пожароопасному периоду,

усилению охраны населенных пунктов и лесов,

расположенных на территории муниципального

образования Крапивенское Щекинского района,

от пожаров в 2023 году

В целях повышения уровня пожарной безопасности населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования Крапивенское Щекинского района, непосредственно примыкающим к лесным участкам и подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, в  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Лесным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1414 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», постановлением Правительства Тульской области от 09.02.2022 № 67 «О мерах пожарной безопасности в ходе пожароопасного сезона 2022 на территории  Тульской области»,  на основании Устава муниципального образования Крапивенское Щекинского района администрация муниципального образования Крапивенское Щекинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав рабочей группы по контролю за пожароопасной обстановкой на территории муниципального образования Крапивенское Щекинского района в 2023 году (Приложение 1).

2. Утвердить план по организации подготовки к пожароопасному периоду 2023 года на территории муниципального образования Крапивенское Щекинского района (Приложение 2).

3. Руководителям предприятий, организаций и  учреждений независимо от форм собственности обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на территории муниципального образования Крапивенское Щекинского района на 2023 год.

4. Постановление администрации муниципального образования Крапивенское Щекинского района от 04.03.2022 года № 18 «О мерах по подготовке к пожароопасному периоду, усилению охраны населенных пунктов и лесов, расположенных на территории МО Крапивенское Щекинского района, от пожаров в 2022 году» считать утратившим силу.

5. Постановление разместить на официальном сайте муниципального образования Крапивенское Щекинского района.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

муниципального образования

Крапивенское  Щекинского района                           А. В.Чеченкин

Приложение 1

к постановлению администрации МО

Крапивенское Щекинского района

№ 22  от 06.03.2022 г.

С О С Т А В

рабочей группы по контролю за пожароопасной обстановкой

на территории муниципального образования Крапивенское

Щекинского района в 2023 году

| Начальник штаба | Глава администрации МО Крапивенское Щёкинского района – председатель КЧС и ОПБ; |
| --- | --- |
| Заместитель начальника штаба | Заместитель главы администрации МО Крапивенское Щёкинского района |
| Члены штаба | Директор МКУ «Крапивенский ДК» |
|  | Консультант администрации МО Крапивенское по жизнеобеспечению, ЧС и ООС Представитель ОНД и ПР по Щекинскому, Тепло-Огаревскому, Плавскому и Чернскому районам (по согласованию); Представитель отдела ОМВД по Щекинскому району (по согласованию); |

Глава администрации

муниципального образования

Крапивенское  Щекинского района                           А.В. Чеченкин

Приложение 2

к постановлению администрации МО

Крапивенское Щекинского района № 22 от  06.03.2023 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по подготовке к пожароопасному периоду, усилению охраны населённых пунктов и лесов

от пожаров на территории муниципального образования Крапивенское Щекинского района на 2023 год

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Профилактические мероприятия при подготовке к пожароопасному периоду |
| 1 | Проверить установку звуковых оповещателей (рынд) в населенных пунктах, подверженных риску пожара со стороны лесных массивов и полей | до 17.03.2023 | Глава администрации муниципального образования Крапивенское Щекинского района |
| 2 | Подготовить и провести тренировку по экстренному оповещению и экстренной эвакуации населения в с. Супруты, подверженных угрозе распространения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров | до 07.04.2023 (по согласованию с отделом ГО, ЧС и ООС АМО Щекинского района) | Глава администрации муниципального образования Крапивенское Щекинского района |
| 3 | Подготовить и провести тактико-специальные учения по тушению природного пожара на территории н.п. слобода Казачья муниципального образования Крапивенское Щекинского района | до 17.04.2023 (по согласованию с отделом ГО, ЧС и ООС АМО Щекинского района) | Глава администрации муниципального образования Крапивенское Щекинского района |
| 4 | Разработать и выполнить мероприятия по недопущению переброски огня при горении сухой растительности, лесных пожарах на здания и сооружения, населенные пункты, объекты экономики, расположенные в зоне лесных массивов и на территории, прилегающих к лесному фонду (устройство защитных противопожарных разрывов, минерализованных полос, удаление сухой растительности, опашка и др.) | до 31.05.2023 | Глава администрации муниципального образования Крапивенское Щекинского района, ГУ ТО «Плавское лесничество» |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| 5 | Провести проверки по выполнению комплекса мер противопожарной защиты населённых пунктов, находящихся на землях лесного фонда или на приграничных с ним территориях | По плану ОНД и ПР | Администрация МО, ОНД и ПР по Щекинскому, Тепло-Огаревскому, Плавскому и Чернскому районам |
| 6 | Обеспечить содержание в исправном состоянии дорог, проездов и подъездов к водоисточникам, используемым для целей пожаротушения. Привести в исправное состояние источники противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы, водонапорные башни и пожарные пирсы) | до 01.06.2023 | Глава администрации муниципального образования Крапивенское Щекинского района , МУП «Крапивенское ЖКХ», Участок Тульский н. п. Пришня Центральный филиал ООО «Газпром энерго» |
| 7 | Организовать разъяснительную работу с населением по недопущению огневой очистки лесосек от порубочных остатков, сельхозпалов, сжигания мусора и отходов в лесу, разведения костров в местах, не отведенных для этих целей. Своевременно устанавливать ограничения и запреты посещения гражданами лесов и въезда в них транспортных средств в периоды высокой пожарной опасности | В течение пожароопасного периода | Глава администрации муниципального образования Крапивенское Щекинского района, консультант по жизнеобеспечению, ЧС и ООС |
| 8 | На заседаниях КЧС и ОПБ организовать рассмотрение вопросов по выполнению мероприятий при угрозе и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами. | В течение пожароопасного периода | КЧС и ОПБ администрации МО Крапивенское Щекинского района |
| 9 | Обеспечить исполнение решений КЧС и ОПБ правительства Тульской области и муниципального образования Щекинский район | в сроки, установленные решениями КЧС и ОПБ | Глава администрации муниципального образования Крапивенское Щекинского района |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| II. Организационно-технические мероприятия при наступлении пожароопасного периода |
| 10 | Обеспечить выполнение комплекса предупредительных и противопожарных мероприятий на лесных участках в составе земель лесного фонда, расположенных в границах территории МО Крапивенское Щекинского района, на противопожарный сезон 2022 года | в течение пожароопасного периода | Глава администрации муниципального образования Крапивенское Щекинского района, ГУ ТО «Плавское лесничество» |
| 11 | Проинформировать организации и граждан, владеющих, пользующихся и (или) распоряжающихся территорией, прилегающей к лесному фонду о необходимости выполнения требований пожарной безопасности предусмотренных п.72(3) постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» | до 30.04.2023 | Глава администрации муниципального образования Крапивенское Щекинского района |
| 12 | Обеспечить проведение противопожарной пропаганды путем распространения памяток на тему: «Соблюдения правил пожарной безопасности в лесах» | в течение пожароопасного периода | Глава администрации муниципального образования Крапивенское Щекинского района |
| 13 | Организовать проведение патрулирования наиболее пожароопасных участков | в течение пожароопасного периода | Глава администрации муниципального образования Крапивенское Щекинского района, ОНД и ПР по Щекинскому, Тепло-Огаревскому, Плавскому и Чернскому районам |
| 14 | Организовать контроль за установкой в пожароопасных районах и лесных массивах наглядной агитации (плакатов, аншлагов) | с наступлением пожароопасного периода | Глава администрации муниципального образования Крапивенское Щекинского района, ГУ ТО «Плавское лесничество» |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| 15 | Организовать взаимодействие с органами внутренних дел по обеспечению в выходные и праздничные дни контроля за соблюдением правил пожарной безопасности в местах массового отдыха людей | выходные и праздничные дни | Глава администрации муниципального образования Крапивенское Щекинского района, ОМВД России по Щекинскому району |

Глава администрации муниципального образования

Крапивенское  Щекинского района                                 А. В. Чеченкин

Исп. Азарова Татьяна Михайловна

Тел. 8 (48751)71-0-38